## Export
Departamento | Processo SEI | Data Início SEI | Tipo Licitação | Descrição Objeto | Unidade Atual SEI | Último Andamento SEI | Data Último Andamento | Dias Parado | Status | N° Contrato | Data Assinatura Contrato | Total de Dias até Assinatura do Contrato | Garantia | N° Aditivo | Vencim. Aditivo | Apostilamento | Data Apostilamento | Vencim. Contrato | Dias Contrato a Vencer | Dias Aditivo a Vencer | Valor Total
GEAAL | 202500005042704 | 2025-12-22 | Pregão | SISLOG 118144 Aquisição de Painéis de LED | SUTIS | SUSPENSO ATÉ A MUDANÇA DE PRÉDIO | 2026-03-31 | 161 | Cancelado
GESAD | 202300010016483 | 2023-03-23 | Pregão | Contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema de Gestão Hospitalar (SGH). ACOMPANHAR PROCESSO DE GRUPO DE TRABALHO 202300010060577 | GECAV | GRUPO DE TRABALHO :Com base na análise detalhada dos quatro sistemas de gestão hospitalar avaliados, o Sistema AGHUse Bahia é o mais recomendado para a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES GO). Dessa forma, a transição para o AGHUse Bahia ocorrerá de forma estruturada, preservando os benefícios conquistados com o Sistema MV e garantindo a continuidade da qualidade administrativa e assistencial em todas as unidades de saúde estaduais. Diante do exposto, declaro concluídas as atividades do Grupo de Trabalho. EM 25/11/2024 PROCESSO AQUISIÇÃO PARADO DESDE 13/04/2023 | 2024-11-25 | 652 | Cancelado
GESAD | 202400005010660 | 2024-04-01 | Compra Direta | SISLOG N. 105221-FORNECEDOR COTA DE PATROCÍNIO PARA PRIMEIRA MOSTRA DIGITAL DE GOIÁS | SUTIS | A gestora e a fiscal do contrato emitiu um despacho para autorizar o levantamento do valor da garantia contratual (R$ 20.534,00). A gerência de contabilidade realizou a devolução da garantia no dia 23. Sendo assim não há mais pendências a serem resolvidas. | 2024-04-25 | 866 | Concluído
GESAD | 202500005016973 | 2025-05-07 | Compra Direta | SISLOG 114540 Inscrições congresso Internacional Hospitalar | GESAD | DOD CRIADO ETP E MAPA DE RISCOS EM DIGITAÇÃO. | 2025-05-29 | 467 | Cancelado
GETEC | 201700010027308 | 2017-12-22 | ARP | FORNECEDOR Indra Posto de Trabalho | GETEC | ENCERRADO EM 14/02/2024. | 2023-08-03 | 1132 | Concluído | 04/2018 |  |  |  | 8 | 2024-02-14 |  |  | 2018-01-30
GETEC | 201900010006578 | 2019-02-20 | Pregão | FORNECEDOR OI Link Satélites | GETEC | Está na GETEC para gestão CONTRATO | 2023-08-02 | 1133 | Contratos Em Andamento | 32/2020 | 2020-08-04 | 531 |  | 2 | 2026-01-01 |  |  | 2021-03-04
GETEC | 201900010041706 | 2019-11-01 | Pregão | FORNECEDOR MULTIDATA LTDA. Manutenção dos Switches | GETEC | Está na GETEC para gestão CONTRATO. Conforme informações do Gestor do Contrato, Joaquim, Não vai ser necessário a renovação do contrato. Esses equipamentos serão substituídos pelos switchs que iremos adquirir pela ata da SGG no Processo 20240001003751 | 2023-09-29 | 1075 | Contratos Em Andamento | 63/2020 | 2020-12-11 | 406 |  | 1º | 2024-12-20 |  |  | 2023-12-22
GETEC | 202000010010619 | 2020-03-12 | Pregão | FORNECEDOR OI. PROC - Link de Dados dados | GETEC | É válido lembrar que o próximo período para reajuste é de novembro a novembro , devendo ser requerido em até 60 dias posteriores a 18/11/, sob pena de preclusão. | 2025-02-14 | 571 | Cancelado | 24/2020 |  |  |  | 2 | 2025-05-17 |  |  | 2022-12-22
GETEC | 202000010041963 | 2020-12-11 | Pregão | Aquisição de licenças para software (aplicativo) de vídeo conferência e reuniões remotas, sendo possível utilizar em computadores e smartphones, que possibilite reuniões com a presença de até 500 participantes simultaneamente, disponibilização da gravação das reuniões e o armazenamento de dados em nuvem. Exigível possibilidade de compartilhamento de tela. | CCONT | Atualizado o status do Contrato no SAF para não prorrogável, bem como para o não envio de alerta de vencimento, tendo em vista o Despacho nº 249/2024/GETEC (58027485), que informa que o Contrato não será renovado. A cópia do referido despacho foi inserida no SAF. | 2024-03-21 | 901 | Concluído | 56/2021 |  |  |  | 3º | 2024-08-01 |  |  | 2021-08-23
GETEC | 202000010042784 | 2020-12-16 | ARP | FORNECEDOR CTIS Tecnologia. Outsourcing de Impressão | GETEC | CONTRATO SERÁ CANCELADO | 2024-06-10 | 820 | Cancelado | 50/2021 |  |  |  | 1º | 2024-07-26 |  |  | 2024-07-26
GETEC | 202100010040617 | 2021-09-09 | ARP | FORNECEDOR LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA . Licenciamento de softwares Microsoft: Office ;PowerBI PRO; Windows Server ;Visio Professional;Project Online;Virtual desktop Access (VDA);WinServer User CAL + AS | GETEC | Está na GETEC para gestão CONTRATO | 2023-02-23 | 1293 | Contratos Em Andamento | 16/2022 | 2022-06-15 | 279 | [5 empty] | 2025-06-21
GETEC | 202200010014964 | 2022-03-08 | Pregão | FORNECDOR UNITY IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO. Aquisição de periféricos de informática | GETEC | Está na GETEC para gestão CONTRATO 35. PROCESSO SERÁ CONCLUÍDO AO FINAL DO CONTRATO | 2023-06-30 | 1166 | Contratos Em Andamento | 35/2023 | 2023-04-24 | 412 | [5 empty] | 2024-05-15
GETEC | 202200010014964 | 2022-03-08 | Pregão | FORNECEDOR DSCOM DISTRIBUIDOR. Aquisição de periféricos de informática | GETEC | Está na GETEC para gestão CONTRATO 36. PROCESSO SERÁ CONCLUÍDO AO FINAL DO CONTRATO Falta os mouses se fio. | 2023-08-16 | 1119 | Contratos Em Andamento | 36/2023 | 2023-04-24 | 412 | [5 empty] | 2024-05-15
GETEC | 202200010014964 | 2022-03-08 | Pregão | FORNECEDOR GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS. Aquisição de periféricos de informática | GETEC | Está na GETEC para gestão CONTRATO 34. PROCESSO SERÁ CONCLUÍDO AO FINAL DO CONTRATO | 2023-09-20 | 1084 | Concluído | 34/2023 | 2023-04-24 | 412 | [5 empty] | 2024-05-15
GETEC | 202200010014964 | 2022-03-08 | Pregão | FORNECEDOR L.HENRIQUE DE MOURA E CIA LTDA. Aquisição de periféricos de informática | GETEC | Está na GETEC para gestão CONTRATO 32. PROCESSO SERÁ CONCLUÍDO AO FINAL DO CONTRATO | 2023-08-07 | 1128 | Contratos Em Andamento | 32/2023 | 2023-04-24 | 412 | [5 empty] | 2024-05-15
GETEC | 202200010014964 | 2022-03-08 | Pregão | FORNECEDOR LGI COMÉRCIO. Aquisição de periféricos de informática | GETEC | Está na GETEC para gestão CONTRATO 30. PROCESSO SERÁ CONCLUÍDO AO FINAL DO CONTRATO | 2023-06-30 | 1166 | Concluído | 30/2023 | 2023-04-24 | 412 | [5 empty] | 2024-05-15
GETEC | 202200010014964 | 2022-03-08 | Pregão | FORNECEDOR PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Aquisição de periféricos de informática | SES/GPINFRA-21298 | Está na GETEC para gestão CONTRATO 33. PROCESSO SERÁ CONCLUÍDO AO FINAL DO CONTRATO | 2023-10-09 | 1065 | Contratos Em Andamento | 33/2023 | 2023-04-24 | 412 | [5 empty] | 2024-05-15
GETEC | 202200010014964 | 2022-03-08 | Pregão | FORNECEDOR PUBLITEK TI TECNOLOGIA LTDA. Aquisição de periféricos de informática | GETEC | Está na GETEC para gestão CONTRATO 31.PROCESSO SERÁ CONCLUÍDO AO FINAL DO CONTRATO | 2023-06-30 | 1166 | Contratos Em Andamento | 31/2023 | 2023-04-24 | 412 | [5 empty] | 2024-05-15
GETEC | 202200010031905 | 2022-06-01 | Pregão | Aquisição de solução de Wi-Fi | CICLIT | Tendo em vista a solicitação de cancelamento da contratação objeto deste processo , contida nos Despachos de n°232 /2023 (46588085 ) e n°059/2023 (46666490) , informa-se o arquivamento da solicitação no sistema Comprasnet. Go ( 46810498 ) sendo liberada a PDF de n° 2022285003023 no sistema AFT . | 2023-04-18 | 1239 | Cancelado
GETEC | 202200010032469 | 2022-06-03 | Pregão | FORNECEDOR CALC INORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Fornecimento de 33 (trinta e três) computadores servidor rede, para atendimento das necessidades da Secretaria de Estado da Saúde - GO, conforme as especificações técnicas descritas no termo de referência.Modelo: PowerEdge T550 Server. Fabricante: DELL/EMC | GETEC | Está na GETEC para gestão CONTRATO . PROCESSO SERÁ CONCLUÍDO AO FINAL DO CONTRATO | 2023-08-14 | 1121 | Concluído | 55/2023 | 2023-07-05 | 397 | [5 empty] | 2024-07-07
GETEC | 202200010033944 | 2022-06-09 | ARP | FORNECDOR Empresa Isti Informática e Serviços Ltda. Referente ao fornecimento de licenças de solução de segurança de endpoints (antivírus), incluindo garantia, atualização contínua, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, instalação e treinamento | GETEC | Está na GETEC para gestão do contrato. CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 1. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado. PUBLICADO EM 29/11/2022 | 2022-12-13 | 1365 | Contratos Em Andamento | 97/2022 | 2022-11-28 | 172 | [5 empty] | 2024-11-28
GETEC | 202200010037679 | 2022-06-29 | ARP | Adesão Ata SEDUC-GO para compra de 78 nobreaks para atender Regionais de Saúde e infra da SES-GO | GPAT | Execução financeira deste processo, encontra-se finalizada conforme Ordem de pagamento | 2023-03-22 | 1266 | Concluído | 92/2022 |  |  | 36 meses |  |  |  |  | 2023-10-21
GETEC | 202200010065146 | 2022-11-18 | Pregão | Aquisição de licenças para software (aplicativo) de vídeo conferência e reuniões remotas (ZOOM) | GETEC | DESPACHO 2687 . Tendo em vista o certame (PE 76) ter sido parcialmente anulado, com sua publicação no Diário Oficial do Estado e site da SES , publicação no TCE (51621628), Aviso aos licitantes, informe da área técnica solicitante Gerência de Tecnologia - GETEC, por meio do DESPACHO Nº 703/2023/SES/GETEC-02611 e (52149524) da conclusão do processo e arquivamento junto ao sistema Comprasnetgo da oferta de compras do PE 76. Encaminhem-se os autos à GETEC, origem do processo, para providências ao seu cargo. | 2023-10-03 | 1071 | Cancelado
GETEC | 202200010070604 | 2022-12-16 | Pregão | FORNECEDOR CERTISIGN CERTIFICADORA. Qtde (348 ) -Certificado Digital Pessoa Física e-CPF A3 (token) com prazo de validade de 36 (trinta e seis) meses.Modelo: STARSING BURTI.Fabricante: G&D | GETEC | Está na GETEC para gestão CONTRATO | 2023-10-27 | 1047 | Contratos Em Andamento | 80/2023 | 2023-10-18 | 306 | [5 empty] | 2024-10-26
GETEC | 202200010070604 | 2022-12-16 | Pregão | FORNECEDOR CERTISIGN CERTIFICADORA. Qtde(1)-Certificado Digital Pessoa Jurídica e-CNPJ A1 com prazo de validade de 12 (doze) meses. Qtde(3) - Certificado Digital Pessoa Jurídica e-CNPJ A3 (token) com prazo de validade de 36 (trinta e seis) meses. Marca/Modelo do Token: Feitian EPASS2003 Marca/Modelo do Certificado: AC Soluti (ICP-Brasil) | GETEC | Está na GETEC para gestão CONTRATO | 2023-10-25 | 1049 | Contratos Em Andamento | 81/2023 | 2023-10-18 | 306 | [5 empty] | 2024-10-26
GETEC | 202300005027639 | 2023-10-30 | Pregão | SISLOG N. 102437-Aquisição de Periféricos de TI . Estes itens foram fracassados no Processo SEI nº 202200010014964 - processo PRÉVIO -202300010017960. PROCESSO PARALELO PARA GCC GERAR CONTRATO 202400010042120 | GCC | Fornecedor: Authtech Soluções Integradas LTDA. Objeto: Aquisição de periféricos de T.I como objetivo a manutenção corretiva dos equipamentos gerenciados pela GETEC/SUTIS e atender às solicitações do Laboratório Central - Dr. Giovanni Sysneiros - LACEN/ SES-GO e a Superintendência da Escola de Saúde de Goiás-SESG. Valor do contrato: R$ 3.500,00 | 2024-07-08 | 792 | Concluído | 69/2024 | [7 empty] | 2025-06-20
GETEC | 202300010004600 | 2023-01-23 | ARP | FRONECEDOR MCR SISTEMAS E CONSULTORIA. Aquisição de AutoCad AEC Collection | GPINFRA | Está na GPINFRA para gestão CONTRATO | 2023-07-27 | 1139 | Contratos Em Andamento | 52/2023 | 2023-07-05 | 163 | [5 empty] | 2026-05-18
GETEC | 202300010012102 | 2023-03-03 | ARP | Aquisição de Servidores Torre - Ata PRODERJ | GETEC | Processo Concluído, por falta de viabilidade de adesão a ATA | 2023-04-27 | 1230 | Cancelado
GETEC | 202300010017960 | 2023-03-30 | Pregão | Aquisição de Periféricos de TI . Estes itens foram fracassados no Processo SEI nº 202200010014964 -SISLOG N.102437 | DEOF | CONTINUARÁ DENTRO DO SISLOG 102437 PROCESSO NO SEI 202300005027639 | 2024-04-13 | 878 | Cancelado
GETEC | 202300010020121 | 2023-04-11 | Pregão | Solução de Wi-Fi | GETEC | DESPACHO 189 GETEC.Considerando a expiração do prazo de publicação de edital no comprasnet, sendo que desde então as licitações se processam apenas no SISLOG; Considerando a semelhança do objeto com o contido no Contrato 86 (53173477), assinado em 30/10/2023 e publicado no dia seguinte;Retornem os autos à origem para verificar se ainda persiste a necessidade da licitação, sendo que em caso positivo deverá ser incluída no SISLOG. Em caso negativo, sugere-se a conclusão da tramitação deste processo na unidade.. PROCESSO DEVERÁ SER CANCELADO. CONCLUIDO NA GETEC | 2023-11-21 | 1022 | Cancelado
GETEC | 202300010020827 | 2023-04-14 | ARP | FORNECEDOR POSITIVO. Aquisição de 600 (seiscentos) equipamentos (Positivo Master C4440) do Item 3, pelo valor unitário de R$ 3.818,00, relacionado na Ata de Registro de Preços nº 17/2022, do Ministério da Economia - Central de Compras. | GETEC | ESTÁ NA GETEC PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2023-09-06 | 1098 | Concluído | 65/2023 | 2023-08-23 | 131 | [5 empty] | 2024-09-28
GETEC | 202300010026346 | 2023-05-10 | Pregão | Aquisição de 14 Impressoras SUVISA | CCONT | Contrato publicado 24/2024 -Contratada: Directa Comércio Serviços e Soluções LTDA. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de Impressoras Multifuncionais a Laser para o fortalecimento dos Serviços de Verificação de Óbito (SVO), no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional(ESPIN) decorrente da Covid-19, para atendimento das necessidades do Serviços de Verificação de Óbito (SVO). Valor do contrato: R$ 45.822,00 | 2024-04-18 | 873 | Concluído | 24/2024 | 2024-04-18 | 344 | [5 empty] | 2025-04-18
GETEC | 202300010026367 | 2023-05-10 | ARP | IDEAHUB | SUBPEI | Considerando vencimento do prazo da Ata informado pela GETEC. Conclui-se. | 2023-11-22 | 1021 | Concluído
GETEC | 202300010026815 | 2023-05-23 | Pregão | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenciamento de softwares Microsoft (CALs para Windows Server 2022), com direito de atualização por um período mínimo de 36 meses. | GETEC | Remetam-se os autos à Gerência de Tecnologia, para conhecimento que o processo restou fracassado, e persistindo a necessidade da contratação, o procedimento deverá ser instruído no sistema SISLOG, conforme Instrução Normativa nº 002/2023 - SEAD (51691667), que trata do calendário de descontinuação gradativa do Comprasnet.GO. | 2023-12-07 | 1006 | Cancelado
GETEC | 202300010027787 | 2023-05-17 | Pregão | Com a previsão de transferência de várias unidades remotas da Secretaria de Saúde para o bloco onde funciona atualmente a Agência Goiana de Comunicação, surgiu a necessidade de estruturar o cabeamento interligar o referido bloco a sede da SESGO. Produtos são tranceptores monomodo/multimodo | GETEC | Em razão do lapso temporal, encaminhem se os autoa à Superintendência de Gestão Integrada - SGI para conhecimento e com sugestão de envio à área demandante, Superintendência de Tecnologia e Inovação/Getec, para conhecimento e providências que achar pertinentes.Processo atribuído ao Joaquim que é o Gestor do Contrato. Processo deverá ser cancelado. Joaquim confirmou o cancelamento deste processo. | 2024-04-22 | 869 | Cancelado
GETEC | 202300010027822 | 2023-05-17 | ARP | FORNECEDOR POSITIVO TECNOLOGIA S/A . Aquisição de 26 Notebooks SUVISA | GETEC | ESTÁ NA GETEC PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2023-11-06 | 1037 | Concluído | 87/2023 | 2023-11-06 | 173 | [5 empty] | 2024-11-07
GETEC | 202300010028400 | 2023-05-19 | Pregão | Aquisição de softwares diversos, pra atender as demandas da Escola de Saúde e SUVISA | GEPO | DESPACHO 8292 SGI - Em atendimento ao Ofício n° 596/2023/SES/GETEC, que encaminha "para conhecimento e providências", informamos que, conforme Ofício Circular n° 53280 (Sei n° 51691124), que trata sobre o calendário de descontinuação do sistema Comprasnet.GO e utilização do sistema SISLOG, os procedimentos de aquisição via Pregão Eletrônico, devem, desde já, serem instruídos no sistema SISLOG, visto que o prazo final para cadastro e publicação no sistema Comprasnet.GO é dia 30/10/2023, não existindo mais tempo hábil para instrução e tramitação até esta data.À vista disso, encaminho os autos à Superintendência de Tecnologia e Inovação via Subsecretaria de Inovação, Planejamento, Educação e Infraestrutura para as providencias pertinentes, conforme orientação feita pela Gerência de Compras Governamentais. Os atos inseridos no SISLOG deverão ser fundamentos na Lei 14.133/2021 e seus regulamentos. Retornem os autos à Superintendência de Gestão Integrada, com sugestão de remessa à Superintendência de Tecnologia e Inovação, para conhecimento. | 2023-10-10 | 1064 | Cancelado
GETEC | 202300010033881 | 2023-06-15 | Pregão | Aquisição de 84 - Microcomputador tipo Desktop para SUVISA. SOLICITADO ADITIVO DE 21 DESKTOP | GPAT | Encaminhe-se os autos a Gerência de Patrimônio-GPAT/SUINFRA, para conhecimento e devidas providências quanto a logística de recebimento, armazenamento e distribuição. | 2024-10-08 | 700 | Concluído | 51/2024 | 2024-10-04 | 477 |  | 1º |  |  |  | 2025-05-28
GETEC | 202300010036733 | 2023-06-29 | Pregão | CONJUNTO DE COMPONENTES PARA VIDEOCONFERÊNCIA, qtde(13) Câmera Panorâmica:CONJUNTO DE MICROFONES DE EXPANSÃO qtd (3) | GECG | DESPACHO 18 GECG - Considerando a expiração da Lei 8.666/93, retornem os autos à Gerência de Tecnologia para ciência da impossibilidade de prosseguimento do presente processo, sendo que persistindo a necessidade da aquisição dos equipamentos, deverá a unidade autuar novo processo de compras no SISLOG, com base na Lei 14.133/21 e seus regulamentos. | 2024-01-15 | 967 | Cancelado
GETEC | 202300010041301 | 2023-07-21 | ARP | FORNECEDOR K2. Aquisição de pontos de acesso interno e externo para infraestrutura de WI-FI | GETEC | ESTÁ NA GETEC PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2023-12-04 | 1009 | Concluído | 86/2023 | 2023-10-30 | 101 | [5 empty] | 2024-10-26
GETEC | 202400005002572 | 2024-01-16 | Pregão | SISLOG N. 103807 Aquisição de Itens de Informática HAL (PCS , ESTABILIZADORES, SWITCH). Processo Solicitação Investimento - lote 4 (Equipamento de TI) - 202400010035585 | GETEC | Processo suspenso temporariamente pela Alta Gestão da SES GO, tendo em vista a transferência da gestão da unidade hospitalar para gestão da OS. Será conduzido pela vencedora para a gestão do HAL | 2024-05-14 | 847 | Cancelado
GETEC | 202400005008476 | 2024-03-08 | Pregão | SISLOG N. 104765 - CONJUNTOS DE COMPONENTES PARA VIDEOCONFERÊNCIA E MICROFONES DE EXPANSÃO- Processo Prévio (SEI) 202300010036733 | GECG | DOD feito-Portaria de contrataçao feito, falta ETP - obs:. Xisto e Luiselena estao checando possiveis atas. Esse processo pode ter que ser cancelado. Tem um novoa processo com ATA sendo feito pelo Xisto- ATA DE ADESAO NOVO PROCESSO SEI 202400010029946 | 2024-03-08 | 914 | Cancelado
GETEC | 202400010029946 | 2024-04-26 | ARP | FORNECEDOR XPON . 33 Kits para Videoconferência Profissionais - Gabinete, Salas de Runião e demais Unidades Administrativas | GETEC | ESTÁ NA GETEC PARA GESTÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 1. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado. PUBLICADO EM 29/11/2022 . 8 kits restantes serão entregues até dia 5/12/2024 | 2024-10-30 | 678 | Concluído | 112/2024 | 2024-11-28 | 216
GETEC | 202400010037519 | 2024-04-12 | ARP | FORNECEDOR COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE SWITCHES TRANSCEIVER CORDÃO ÓTICO | GETEC | ESTÁ NA GETEC PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2024-09-27 | 711 | Concluído | 89/2024 | [7 empty] | 2025-09-27
GETEC | 202400010042120 | 2024-06-13 | Pregão | SISLOG N. 102437-Aquisição de Periféricos de TI . Estes itens foram fracassados no Processo SEI nº 202200010014964 - processo PRÉVIO -202300010017960. PROCESSO PARALELO PARA GCC GERAR CONTRATO 202400010042120 | GETEC | Fornecedor: Dantas Distribuição e Serviços LTDA. Objeto: Aquisição de periféricos de T.I como objetivo a manutenção corretiva dos equipamentos gerenciados pela GETEC/SUTIS e atender às solicitações do Laboratório Central - Dr. Giovanni Sysneiros - LACEN/SES-GO e a Superintendência da Escola de Saúde de Goiás-SESG. Valor do contrato: R$ 9.423,75 | 2024-07-15 | 785 | Concluído | 70/2024 | [7 empty] | 2025-06-24
GETEC | 202400010042368 | 2024-04-13 | ARP | ARP Nº 05/2024-SGG - PARTÍCIPE - LIBERAÇÃO DO OBJETO - 550 Desktop Tipo I - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | GETEC | GETEC PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2024-09-17 | 721 | Concluído | 86/2024 | 2024-09-13 | 153 | [5 empty] | 2029-09-17 | 1105
GETEC | 202400010042563 | 2024-04-13 | ARP | ARP Nº 06/2024-SGG - PARTÍCIPE - LIBERAÇÃO DO OBJETO - 50 Desktop Tipo II - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.; e | GETEC | GETEC PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2024-09-05 | 733 | Concluído | 88/2024 | 2024-08-26 | 135 | 60 meses |  |  |  |  | 2025-03-04
GETEC | 202400010042585 | 2024-04-13 | ARP | ARP Nº 07/2024-SGG - PARTÍCIPE - LIBERAÇÃO DO OBJETO - 40 Monitor 23 POLEGADAS, FORNECEDOR AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | GETEC | ESTÁ NA GETEC PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2024-10-01 | 707 | Concluído | 85/2024 | 2024-08-13 | 122 | [5 empty] | 2029-08-13 | 1070
GETEC | 202400010043056 | 2024-04-18 | ARP | ARP nº 06/2024-SGG - ADESÃO - 50 Notebooks Tipo II - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. CARONA | SUTIS | SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE 25% PARA MAIS NOTEBOOKS NÃO PODE SER FEITA. CONTRATO FOI DE 6 MESES | 2025-05-13 | 483 | Cancelado | 108/2024 | 2024-10-15 | 180
GETEC | 202400010044753 | 2024-09-18 | Pregão | AQUISIÇÃO DE Workstation para microscópio de Imunohistoquímica LACEN | LACEN | Está sendo feita a adesão a ARP através do processo 202500010011537 | 2024-10-02 | 706 | Cancelado
GETEC | 202400010057557 | 2024-08-12 | ARP | FORNECEDOR ARPSIST Serviço de Instalação da Solução de FireWall | GETEC | DILIGENCIA SOLICITADA PELA CACTIC. Retornem-se os autos à Gerência de Tecnologia da SES, para validação e demais providências que julgar cabíveis. Firewall teremos reunião com a STI no dia 31/10 | 2024-10-25 | 683 | Cancelado
GETEC | 202500010011537 | 2025-02-13 | ARP | AQUISIÇÃO WORKSTATION - NTECH IT | CACTIC | Parecer Técnico 102 (73420820) para assinar | 2025-04-11 | 515 | Cancelado
SPAIS | 202300010064511 | 2024-01-17 | Compra Direta | FORNECEDOR EPIMED SOLUTIONS. SISLOG N. 103810 Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gestão clínica. Processo de Liquidação SEI 202400010027046. | SPAIS | ESTÁ NA SPAIS ( Gerente de Atenção Especializada) PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2024-06-11 | 819 | Contratos Em Andamento | 38/2024 | 2024-04-26 | 100 | [5 empty] | 2026-04-26
SUTIS | 202214304001208 | 2023-05-05 | ARP | SEAD O objeto do estudo é a aquisição centralizada de computadores, estações de trabalho do tipo desktop, notebooks e monitores. Sendo 495 Desktop Tipo 1 e mais 45 Monitores Adicionais.NOVOS PROCESSOS CRIADOS PARA A CONTINUIDADE DA AQUISIÇÃO E COM OFÍCIOS ENCAMINHADOS | SGG/GECONTIC | ATAS 5(550 MICRO TIPO I) PROCESSO 202400010042368 , 6(50 MICRO TIPO II) PROCESSO 202400010042563 E 7/2024 ( 40 MONITORES) PROCESSO 202400010042585 | 2024-10-08 | 700 | Concluído
SUTIS | 202300010018291 | 2023-03-31 | Pregão | Contratação de empresa especializada para fornecimento de dispositivos eletrônicos (reconhecimento facial e biometria digital). | GAAL | Em razão do disposto no DESPACHO Nº 157/2023/SES/NICD / GAAL-16934 (SEI 52564041), onde consta que os procedimentos de aquisição via Pregão Eletrônico devem, desde já, ser instruídos no sistema SISLOG, os autos aqui retornam com o DESPACHO Nº 39/2023/SES/CMAC-DA-03772 (SEI 52871302), transmitido via DESPACHO Nº 2445/2023/SES/SPAIS-03083 (SEI 52897076), contendo a informação de que "a solicitação de aquisição foi autuada e encaminhada à Gerência de Compras da SES/GO: Contratação: 101338 - Fase Preparatória." | 2023-10-20 | 1054 | Cancelado
SUTIS | 202300010018377 | 2023-03-31 | Pregão | Catracas de acesso para SES -serviços de gestão de chamada biométrica por reconhecimento facial. | GPINFRA | Aguardando Superintendente da SUINFRA - Maurício para acompanhar na identificação dos possíveis locais onde hoje se encontra a ABC, foi agendada a visita para o dia 05/12, mas foi cancelada pelo Superintendente por motivo de agenda externa. PROCESSO CONCLUÍDO NA UNIDADE GPINFRA | 2024-01-24 | 958 | Concluído
SUTIS | 202300010068564 | 2023-11-21 | ARP | Adesão à Ata de Registro de Preços 02/2023 – Pregão Eletrônico n.º 2515/2022 – Serviços em Nuvem | SUTIS | CELEPAR NEGOU ADESÃO | 2024-01-08 | 974 | Cancelado
SUTIS | 202400010016845 | 2024-01-23 | TDO | TDO para a SECTI executar o HACKATHON, na 1ª Mostra de Saúde Digital através da PORTO DIGITAL. | SECTI GEFIN | SGI, concomitantemente à Gerência de Gestão e Finanças - GEFIN- providencia pagamento em parcela única no valor de R$ 101.321,00. Anexo Indicação Bancária (61056606) | 2024-06-19 | 811 | Concluído
SUTIS | 202400010041897 | 2023-10-17 | Pregão | SISLOG N. 101338 -SEI 202300005026104 Processo Prévio (SEI) -202300010018291- CMAC -Biometria Contratação de empresa especializada para fornecimento de dispositivos eletrônicos, serviços técnicos e licenças de aquisição perpétua de sistemas informatizados para a dispensação de medicamentos de alto custo de forma integrada aos dados das unidades da Secretaria de Estado da Saúde. PROCESSO PARALELO PARA GCC GERAR CONTRATO 202400010041897 | GETEC | HOUVE REUNIAO DE ALINHAMENTO COM CMAC E GETEC. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 1/2024 - SES/CMAC-STI-14110 | 2024-09-03 | 735 | Contratos Em Andamento | 68/2024 | 2024-07-02 | 259 | [5 empty] | 2029-07-02 | 1028
SUTIS | 202500005010345 | 2025-03-26 | Pregão | SISLOG 113724 Kit de recepção via satélite, com TELEMETRIA | SUTIS | recomenda-se a imediata suspensão do processo licitatório. | 2025-07-09 | 426 | Cancelado
SUTIS | 202500010021131 | 2025-03-18 | ARP | ZOOM SOLUÇÃO WEB CONFERÊNCIA. Aquisição de 33 licenças do zoom room para os kits de vídeo conferência. Compatível com todos: teams, Google, webex, zoom e outros | SUTIS | foi definido o modelo de licença ZOOM ROOMS. Iniciar novo processo. | 2025-07-01 | 434 | Cancelado
SUTIS | 202600005017693 | 2026-05-20 | Pregão | SISLOG 120357 - Aquisição de Workstations - Atender demandas da SES-GO | SUTIS | SOLICITAR NOVOS ORÇAMENTOS | 2026-08-12 | 27 | Cancelado
SUTIS | 202600005026802 | 2026-08-11 | Pregão | SISLOG 122001 - Aquisição de Workstations | GEFIN CACTIC | para conhecimento e providências. | 2026-08-25 | 14 | Aquisição
SUTIS | 202600010023321 | 2026-04-14 | Convênio | Doação de 105 desktops para o CISCENO | CCONT | PARA CONTINUIDADE | 2026-06-09 | 91 | Em Renovação
SUTIS | 202600005022653 | 2026-07-08 | Pregão | SISLOG 121437 KIT MOUSE E TECLADO COM FIO | GELIC | PARA CONTINUIDADE | 2026-09-02 | 6 | Aquisição | [11 empty] | 0
GEIN | 202600010030662 | 2026-04-24 | Compra Direta | Sislog 120082 -Ingressos do CONSAD-feito pelo GECG | GEPO | ANEXO II | 2026-05-14 | 117 | Concluído | [11 empty] | 400
GEIN | 202600005015076 | 2026-04-23 | Compra Direta | 119902 Ingresso participação no Simpósio SBCAS 2026 | SUTIS | Emitida a nota de empenho, encaminhem-se os autos à SUTIS para conhecimento e demais providências cabíveis. | 2026-05-13 | 118 | Concluído | [11 empty] | 504
GEIN | 202600005015052 | 2026-04-24 | Compra Direta | 119899 - Aquisição de ingresso para a participação no Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI) | SUTIS | Emitida a nota de empenho, encaminhem-se os autos à SUTIS para conhecimento e demais providências cabíveis. | 2026-05-15 | 116 | Concluído | [11 empty] | 856
GETEC | 202500005019071 | 2025-05-27 | Pregão | SISLOG 114940 - Kits Mouse & teclado com fio/sem fio | SUTIS | Comunicamos que o julgamento do Pregão Eletrônico 173/2025, objeto em epígrafe, realizar-se-á dia 14/10/2025 (terça-feira) às 09:00 h, | 2025-10-13 | 330 | Cancelado | [11 empty] | 9808.2
GETEC | 202400005028451 | 2024-08-09 | Pregão | SISLOG 108212 estabilizador de tensão, potência mínima de 500 va, tensão de 220 v, capacidade mínima para 4 tomada - SEI nº 202500010009280 - Digitalizado e encaminhado a GCC | GCC | Extrato de Publicação - Contrato 13 (71284812). E-mail 71304720 ao fornecedor.contato@brasillprodutos.com.br. Aguardando a publicação no PNCP para o início da contagem da vigência, conforme a Cláusula Quarta. | 2025-02-27 | 558 | Contratos Em Andamento | 13/2025 | 2025-02-24 | 199 | [5 empty] | 2026-02-24 |  |  | 18900
GETEC | 202500005000064 | 2025-01-02 | Pregão | SISLOG 111806 CERTIFICADOS DIGITAIS PROCESSO PRÉVIO 202400010046932. Processo paralelo da contratação: SEI 202500010039434. | CCONT | CONTRATO EM GESTÃO DA GETEC | 2025-06-09 | 456 | Contratos Em Andamento | 50/2025 | 2025-06-04 | 153 | [5 empty] | 2028-06-05 | 636 |  | 23850
GETEC | 202400010051978 | 2024-07-19 | ARP | Aquisição de Suprimentos de Informática diversos, Estabilizador ,Pen drive - 32 GBHeadset (Fone de ouvido) derivado da Ata de Registro de Preços nº 004/2024 - SEAD/GECC resultante do Pregão Eletrônico 'SRP' nº 001/2023 (processo SEI nº 202100005019301). Aditivo ao Contrato nº 113/2024/SES no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) – BRASLYNC | GETEC | Está na GETEC para gestão CONTRATO | 2025-09-11 | 362 | Contratos Em Andamento | 113/2024 | 2024-09-11 | 54 |  | 1º | 2025-11-05 | [5 empty] | 25173.75
SUTIS | 202500010034499 | 2025-05-09 | ARP | ADESÃO A ARP PARA AQUISIÇÃO DE WORKSTATION PARA O LACEN | DEOF | Está no LACEN para gestão CONTRATO | 2025-08-26 | 378 | Concluído | [11 empty] | 31300
GETEC | 202500005035836 | 2025-10-16 | Pregão | SISLOG 117278 - Aquisição de kits de Mouse e Teclado com e sem fio | GELIC | houve a apresentação de propostas, as quais foram todas desclassificadas e/ou os licitantes inabilitados, inviabilizando a adjudicação do objeto, declaro o certame FRACASSADO. | 2026-06-23 | 77 | Cancelado | [11 empty] | 32983.6
SESG | 202400005045335 | 2025-01-08 | Compra Direta | SISLOG nº 110808 gestão de competências Software GALERA.APP LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH LTDA. PROCESSO SEI PARALELO 202500010040069 | SUTIS | PARA RENOVAÇÃO | 2026-06-25 | 75 | Concluído | 52/2025 | 2026-02-18 | 406 |  | 1 | 2026-09-29 |  |  | 2026-06-29 |  | 21 | 51071
GETEC | 202000010010619 | 2020-03-12 | Pregão | FORNECEDOR VOGEL ALGAR. PROC - Serviços de telecomunicações para tráfego de dados | GETEC | ESTÁ NA GETEC PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2025-05-13 | 483 | Contratos Em Andamento | 22/2020 | 2020-05-13 | 62 |  | 3º | 2026-05-18 |  |  | 2022-12-22 |  |  | 61200
SUTIS | 202600005022365 | 2026-07-07 | Compra Direta | SISLOG 121388 GALERA APP | GECG | Envio para elaboração da Portaria e do Termo de Referência | 2026-08-25 | 14 | Aquisição | [11 empty] | 67057.57
GETEC | 202500005030582 | 2025-09-15 | Pregão | SISLOG 116770 - Licenças de Softwares de prateleira. PROCESSO PARALELO 202600010009927 CCONT CONTRATO 11 | DEOF | GESTÃO DAS AREAS RESPONSÁVEIS | 2026-03-13 | 179 | Concluído | 11/2026 | 2026-03-05 | 171 | [5 empty] | 2029-03-04 | 908 |  | 71265.6
GETEC | 202500010031707 | 2025-10-20 | ARP | Aditivo 25% Moniotres 24P AOC , total 109 monitores | GETEC | SOB GESTÃO DA GETEC | 2025-11-14 | 298 | Concluído | 62/2025 | 2025-11-17 | 28 |  | 1º | 2026-07-17 |  |  | 2026-07-17 |  |  | 71722
GETEC | 202500005030582 | 2025-09-15 | Pregão | SISLOG 116770 - Licenças de Softwares de prateleira. PROCESSO PARALELO 202600010009927 CCONT CONTRATO 9 | GECORSET | para conhecimento e providências que julgar cabíveis. | 2026-08-07 | 32 | Em Renovação | 09/2026 | 2026-03-05 | 171 | [5 empty] | 2029-03-04 | 908 |  | 73620
GETEC | 202500005030582 | 2025-09-15 | Pregão | SISLOG 116770 - Licenças de Softwares de prateleira. PROCESSO PARALELO 202600010009927 CCONT CONTRATO 10 | DEOF | GESTÃO DAS AREAS RESPONSÁVEIS | 2026-03-13 | 179 | Concluído | 10/2026 | 2026-03-05 | 171 | [5 empty] | 2029-03-04 | 908 |  | 104220
GETEC | 202000010010619 | 2020-03-12 | Pregão | FORNECEDOR OI. PROC - Link de Dados dados | GETEC | ESTÁ NA GETEC PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2025-05-13 | 483 | Contratos Em Andamento | 21/2020 | 2020-05-13 | 62 |  | 3º | 2026-05-18 |  |  | 2022-12-22 |  |  | 139755.72
GETEC | 202600005028401 | 2026-08-26 | ARP | SISLOG 122325 - Adesão À ARP 020/2026. 300 monitores 24" | SUTIS | DOD E ETP | 2026-08-27 | 12 | Cancelado | [11 empty] | 171000
GETEC | 202600005028837 | 2026-09-01 | ARP | SISLOG 122416 - Adesão À ARP 010/2025 MGI. 300 monitores 24" | GELIC | AUTORIZADA ADESÃO PELA UNIDADE GERENCIADORA NO SIASG | 2026-09-04 | 4 | Aquisição | [11 empty] | 171000
GETEC | 202600005026702 | 2026-08-11 | ARP | SISLOG 121994- Aquisição Webcam e Headset | GEFIN | para conhecimento e providências. | 2026-09-02 | 6 | Aquisição | [11 empty] | 180600
GETEC | 202500010044120 | 2025-06-11 | ARP | POSITIVO -NOTEBOOK - TIPO PADRÃO / INTERMEDIÁRIO ADITIVO (12) notebooks /valor R$55.200 | GETEC | PARA GESTÃO | 2026-05-28 | 103 | Contratos Em Andamento | 77/2025 | 2025-09-04 | 85 | [5 empty] | 2026-09-08 |  |  | 230000
GETEC | 202500005036207 | 2025-10-22 | Pregão | SISLOG 117332 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica. Processo paralelo CCONT 202600010011642 | LACEN CREMIQ | GESTÃO DE CONTRATOS PELO LACEN E CREMIQ | 2026-03-06 | 186 | Contratos Em Andamento | 21/2026 | 2026-03-05 | 134 | [5 empty] | 2031-03-03 | 1637 |  | 250977.6
GETEC | 202500010031707 | 2025-04-28 | ARP | Monitor tipo II. QTDE 439. Demais características, conforme especificado no Anexo I do Edital. Marca: AOC. Modelo: 24P1U. | GETEC | Está na GETEC para gestão CONTRATO | 2025-07-23 | 412 | Concluído | 62/2025 | 2025-07-18 | 81 | [5 empty] | 2026-07-22 |  |  | 288862
GETEC | 202400010064309 | 2024-09-04 | ARP | FORNECEDOR POSITIVO ARP nº 0086/2023/PCI-SC.AQUISIÇÃO DE 80 COMPUTADORES DA OUVIDORIA. | GEOS | ESTÁ NA OUVIDORIA PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2024-11-11 | 666 | Contratos Em Andamento | [11 empty] | 297600
GETEC | 202500005022855 | 2025-07-02 | Pregão | SISLOG 115568 -Aquisição de 33 licenças Teams Rooms. PROCESSO PRÉVIO (SEI) 202500010021131 DESISTENCIA PROCESSO DE ADESÃO PROCESSO CCONT 202500010093609 | SUBPAIS | CONTRATO SOB A GESTÃO DA Subsecretaria de Políticas e Ações em Saúde - SUBPAS | 2025-12-11 | 271 | Concluído | 114/2025 | 2025-12-10 | 161 | [5 empty] | 2028-12-10 | 824 |  | 299821.5
GETEC | 202500005025890 | 2025-07-30 | Pregão | SISLOG 115982 - Link de Internet via Satélite com mobilidade SEI paralelo 202600010010107 CCONT | CCONT | aditivo 25%, são seis links de internet movel, Cactic deu parecer favoravel, valor R$ 46.480,00 | 2026-05-04 | 127 | Contratos Em Andamento | 13/2026 | 2026-02-24 | 209 | [5 empty] | 2031-02-26 | 1632 |  | 338580
GETEC | 202100010018462 | 2021-06-23 | Pregão | FORNECEDOR POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS QUE CONTEMPLE SOLUÇÃO INFORMATIZADA – SOFTWARE (LOCAÇÃO) PACS | GETEC | ESTÁ NA GETEC PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2025-08-12 | 392 | Contratos Em Andamento | 08/2022 | 2022-01-28 | 219 |  | 4º | 2027-02-01 |  |  | 2022-02-01 |  | 146 | 374899.96
GETEC | 202400010033330 | 2024-05-10 | ARP | FORNECEDOR COMPWIRE. IDEAHUB HUWEI - Telas interativas para sala de reunioes com tela de Led Interativa Móvel sensível ao toque, multitoque, com camera para videoconferencia em alta definição (HD) - DETENTOR DA ATA TJ PIAUI - FORNECEDOR COMPWIRE | GETEC | GETEC PARA GESTÃO DO CONTRATO - A COMPWIRE recebe da Huawei no dia 04/12/2024, a previsão de entrega na SES-GO entre os dias 06 e 10/12/2024. | 2024-11-28 | 649 | Concluído | 96/2024 | 2024-09-09 | 122 | [5 empty] | 2025-09-11 |  |  | 457600
SUTIS | 202600010003356 | 2026-01-16 | ARP | ACCESS POINT | GETEC | PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2026-08-03 | 36 | Contratos Em Andamento | [11 empty] | 687500
GESAD | 202300010002563 | 2023-01-13 | Pós Registro | FORNECEDOR TECNISYS.Contratação Especialista em BigData | GESAD | GESTÃO DO CONTRATO PELA GESAD | 2025-11-18 | 294 | Contratos Em Andamento | 13/2023 | 2025-11-07 | 1029 |  | 4º | 2027-02-08 |  |  | 2024-02-12 |  | 153 | 706431.6
GETEC | 202500005001531 | 2025-01-16 | Pregão | SISLOG 112111 - Contratação de Solução Firewall Fortinet e solução FortAnalyzer. Processo paralelo para contratos - 202500010054447 | GETEC | Está na GETEC para gestão CONTRATO | 2026-04-28 | 133 | Contratos Em Andamento | 64/2025 | [7 empty] | 2027-07-30 | 325 |  | 890000
GETEC | 202600005028258 | 2026-08-26 | ARP | SISLOG 122292 - Adesão À ARP 020/2026. 100 notebooks | SUTIS | DOD E ETP OFÍCIO FORNECEDOR | 2026-09-01 | 7 | Aquisição | [11 empty] | 1170000
GETEC | 202300005025650 | 2023-10-16 | Pregão | SISLOG N 101118 - processo PRÉVIO 202300010028400 AQUISIÇÃO DE LICENÇA CALs para windows server. PROCESSO DIGITALIZADO ENCAMINHADO A CCONT 202400010060088 | GEPO | CONTRATO ASSINADO PELOS REPRESENTANTES . Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Vivo | 2025-01-30 | 586 | Concluído | 07/2025 | 2025-01-28 | 470 | [5 empty] | 2028-01-28 | 507 |  | 1220266.14
GETEC | 202400010018943 | 2024-03-15 | ARP | FRONECEDOR ISH Tecnologia S/A. ARP nº 03/2024-SGG ​​​​​​.​Contratação de Solução de Segurança de endpoint (Antivírus) com EDR(Endpoint Detection & Response) | GETEC | ESTA NA GETEC PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2024-07-08 | 792 | Contratos Em Andamento | 52/2024 | 2024-06-28 | 105 | [5 empty] | 2029-07-02 | 1028 |  | 1245414.49
SUTIS | 202300010044599 | 2023-08-14 | Convênio | Termo de Cooperação entre UFG e SES para realização de capacitação continuada em padrão FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resource). | GESAD | ESTÁ NA GESAD PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2024-05-28 | 833 | Contratos Em Andamento | Plano de Trabalho 54595247 | 2024-01-12 | 151 | [5 empty] | 2025-12-01 |  |  | 1298031.36
GETEC | 202400010020812 | 2024-03-22 | ARP | FORNECEDOR SIMPRES OUTSOURCING IMPRESSÃO | GETEC | ESTA NA GETEC PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2024-07-19 | 781 | Contratos Em Andamento | 79/2024 | 2024-07-19 | 119 | [5 empty] | 2027-07-19 | 314 |  | 1320176.88
GETEC | 202200010022294 | 2022-04-12 | Pregão | SS2 SERVIÇOS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Técnicos de Manutenção, preventiva e corretiva Sistema de Vídeo Wall | GCC | GETEC PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2024-10-23 | 685 | Contratos Em Andamento | 100/2022 | 2022-11-28 | 230 |  | 1º | 2025-12-05 |  |  | 2024-11-28 |  |  | 1416380
GETEC | 202500005021477 | 2025-06-18 | Pregão | SISLOG 115338 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOIP. PROCESSO PARALELO SEI 202600010010805 CCONT | CCONT | Contrato 08/2026 (86224585) ASSINADO PELO SECRETARIO SEGURO GARANTIA E APOLICE DE SEGURO | 2026-02-26 | 194 | Contratos Em Andamento | 08/2026 | 2026-02-23 | 250 | [5 empty] | 2031-02-24 | 1630 |  | 1435000
SUINFRA | 202600010003487 | 2026-05-08 | ARP | AQUISIÇÃO DE 40 LICENÇAS AUTODESK AEC DA CS CAD CAM LTDA | SUINFRA | PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2026-07-03 | 67 | Contratos Em Andamento | [11 empty] | 1719174
GETEC | 202600010020471 | 2026-03-13 | ARP | LINKS DE DADOS SD-WAN - PARTÍCIPE ARP 002/2026 – SGG PROCESSO ORIGINAL SEI 202618037001743 | SGI | PARA GESTÃO DA GETEC | 2026-07-08 | 62 | Contratos Em Andamento | [11 empty] | 1828126.08
GETEC | 202500010083108 | 2025-10-20 | ARP | 618 COMPUTADORES E MONITORES PARA A CENTRAL DE ODONTOLOGIA | GETEC | CONTRATO SOB A GESTÃO DA GETEC | 2025-11-27 | 285 | Concluído | 107/2025 | 2025-11-18 | 29 | [5 empty] | 2026-11-17 | 70 |  | 2075682
GETEC | 202500010025954 | 2024-08-07 | Pregão | SISLOG 108099 SMART TV 50 POLEGADAS. PROCESSO paralelo SEI 202500010025954 (DAS TVS) EMENDA PARLAMENTAR 202400010005726 | SUTIS | Contrat.o 35 (73018008) PUBLICADO. GESTÃO DA SUTIS | 2025-05-09 | 487 | Concluído | 35/2025 | 2025-05-17 | 283 | [8 empty] | 2594055
SUTIS | 202500005024452 | 2025-07-10 | Compra Direta | SISLOG 115706 Kit de recepção via satélite, com TELEMETRIA. PROCESSO PARALELO NO SEI CCONT 202500010087017 | SPAIS | CONTRATO SOB GESTÃO DA SPAIS | 2025-12-23 | 259 | Concluído | 102/2025 | 2025-12-17 | 160 | [5 empty] | 2026-12-17 | 100 |  | 2641069.35
SUTIS | 202600010001407 | 2026-01-08 | Convênio | Novo Termo de Cooperação entre UFG e SES para realização de capacitação continuada em padrão FHIR. | GESAD | PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2026-08-03 | 36 | Contratos Em Andamento | [11 empty] | 2652975.28
GETEC | 202400005009120 | 2024-03-14 | Compra Direta | FORNECEDOR GOIAS TELECOM. SISLOG N. 104890 - -Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade (acesso à Internet) via fibra óptica. SEI 202400010069922 para continuidade na GECC | CCONT SGI | CONTRATO ASSINADO . Certidão atualizadas (65601501). AGUARDANDO Despacho 11672 (65684228) | 2024-10-03 | 705 | Contratos Em Andamento | 107/2024 | 2024-10-02 | 202 | [5 empty] | 2027-04-02 | 206 |  | 2780400.6
GETEC | 202600005026003 | 2026-08-11 | ARP | SISLOG 121821 ARP nº 001/2026 do TJ-GO - 500 micromputadores | CACTIC GEPO | GEPO NÃO EMITIU ANEXO II | 2026-09-03 | 5 | Aquisição | [11 empty] | 3446560
GETEC | 202600010062463 | 2026-07-29 | ARP | SISLOG Ata de Registro de Preços nº 001/2026, gerenciada por esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cujo objeto contempla o fornecimento de microcomputadores e acessórios. | SUTIS | AGUARDANDO RETORNO DE OFICIOS DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO A ADESÃO | 2026-08-03 | 36 | Cancelado | [11 empty] | 3446570
SUTIS | 202500005011774 | 2025-06-16 | Pregão | SISLOG 113930 -GLOBAL TI Contratação de solução de Inteligência Artificial (IA). Processo 202500010079078 paralelo CCONT | PROCSET | Feita a minuta do 1º Termo Aditivo, encaminho o processo à PROCSET para apreciação. | 2026-09-03 | 5 | Em Renovação | 93/2025 | 2025-10-21 | 127 |  | 1º |  |  |  | 2026-10-21 | 43 |  | 4130258.58
SUREG | 202500005026379 | 2024-08-22 | Compra Direta | SISLOG 116096 -Desenvolvimento e operação das integrações entre Sistema MV E SIGO -PROCESSO NO SEI 202500010071925 (CCONT) | SUREG | Está na SUREG para gestão CONTRATO. Encaminhem-se os autos à SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO, tendo em vista que a Contratação SISLOG encontra-se devidamente formalizada. | 2025-10-02 | 341 | Contratos Em Andamento | Contrato 84/2025 | [7 empty] | 2030-09-22 | 1475 |  | 4440928.34
SUTIS | 202400005034261 | 2024-09-25 | Pregão | SISLOG 109394 Aquisição de equipamento Audiovisual, para atender a demanda da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás -SESG. PROCESSO PARALELO CCONT 202500010048614 | SUESG | GESTÃO DA ESCOLA DE SAÚDE | 2025-09-30 | 343 | Concluído | 59/2025 | 2025-07-16 | 294 | [5 empty] | 2028-07-16 | 677 |  | 6210000
GEIN | 202200010010981 | 2022-02-15 | Pós Registro | FORNECEDOR INDRA. Serviços Técnicos na área de Tecnologia da Informação para suprir as demandas de subscrições Cloudera para atualização do ecossistema Hadoop | GEIN | Está na GEIN para gestão CONTRATO | 2026-06-23 | 77 | Contratos Em Andamento | 58/2022 | 2022-07-05 | 140 |  | 6º | 2027-07-05 |  |  | 2023-07-04 |  | 300 | 6571898.25
GEMAE | 202500005038230 | 2005-11-05 | Compra Direta | SISLOG 117552 SOFTWARE DE CONTROLE CONTABIL E FINANCEIRO -SICAP PROCESSO PARALELO CCONT 202500010089830 | SUTIS | SOB GESTÃO DA GMAE | 2025-12-02 | 280 | Concluído | 103/2025 | 2025-12-02 | 7332 | [5 empty] | 2027-06-02 | 267 |  | 9032000
SPAIS | 202400005027927 | 2024-09-25 | Pregão | SISLOG 108080 - COMMAND CENTER - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial. PROCESSO PARALELO CCONT 202500010033167 | SPAIS | ESTÁ NA SPAIS PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2025-05-20 | 476 | Contratos Em Andamento | 45/2025 | [7 empty] | 2027-05-16 | 250 |  | 9152353
GETEC | 202200010042613 | 2022-07-21 | Pregão | FORNECEDOR MEMORA. Contratação de mão de obra de infra e banco. | PROCSET | para análise e manifestação, bem como para posterior remessa à Procuradoria-Geral do Estado para apreciação conclusiva, haja vista que o valor supera R$ 10.000.000,00 | 2026-09-01 | 7 | Em Renovação | 83/2023 | 2024-10-09 | 811 |  | 4º | 2026-10-18 | 3º | 2026-02-20 | 2023-10-19 |  | 40 | 10934411.34
SUTIS | 202300010017830 | 2023-03-29 | ARP | FORNECEDOR OTC DOC ORGANIZACAO TECNOLOGIA E CUSTODIA DE DOCUMENTOS. Contratação de empresa especializada em digitalização de documentos | SUTIS | PARA GESTÃO DO CONTRATO | 2026-07-16 | 54 | Contratos Em Andamento | 64/2023 | 2023-08-10 | 134 |  | 4º | 2027-08-10 |  |  | 2024-08-14 |  | 336 | 17946403.74
ASSTRA | 202500005000853 | 2025-01-09 | ARP | SISLOG 111945 RUE - REGULAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGENCA - prestação de serviços de solução integrada de regulação médica, comunicação e monitoramento. Processo de autorização para ATA (SEI 202500010001886) | SUREG | PARA GESTÃO DA SUREG | 2026-06-01 | 99 | Contratos Em Andamento | [11 empty] | 31106553.6
SUREG | 202400005000381 | 2023-11-20 | Compra Direta | FORNECEDOR PROCEMPA - SISLOG N 103630 -CONTRATAÇÃO DIRETA. Sistema de regulação do acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). Processo prévio SEI 202300010031610 - Processo de Liquidação SEI 202400010024092 | SUREG | O Contrato foi formalizado e está na SUREG para gestão com o acompanhamento da Luiselena para fiscalização. No despacho 233/GECAV a Junelle pediu a substituição pelo servidor Adeilton Cesar. | 2024-04-18 | 873 | Contratos Em Andamento | 39/2024 | 2024-04-19 | 151 | [5 empty] | 2029-04-19 | 954 |  | 41522909.28
GETEC | 202100010005606 | 2021-02-11 | Pregão | FORNECEDOR INDRA. Prestação de Serviço de Desenvolvimento de software | CCONT | GESTÃO DA GETEC | 2026-07-08 | 62 | Contratos Em Andamento | 15/2023 | 2023-02-12 | 731 |  | 3 | 2028-02-15 |  |  | 2025-08-17 |  | 525 | 41936400
GETEC | 202400005042286 | 2024-11-11 | Pregão | Sislog: 110233 OMNICHANNELL e CALLCENTER - Processo SEI Paralelo para Contratos- 202500010021689 | SUVISA | CONTRATO SOB A GESTÃO DA SUVISA | 2025-05-21 | 475 | Contratos Em Andamento | 32/2025 | 2025-05-21 | 191 | [5 empty] | 2027-11-21 | 439 |  | 50963796
GETEC | 202500005000610 | 2025-01-07 | Pregão | SISLOG 111885 - Tele Saúde Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço | SPAIS | SUSPENSO | 2025-10-28 | 315 | Cancelado | [11 empty] | 253382919